| 7 | Разработка и утверждение ООП ДО в соответствие с требованиями ФГОС ДО с учетом примерных образовательных программ дошкольного образования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.Организационное обеспечение введения ФГОС |  |  |  |
| 7 | Приказ о создании творческой группы по введению ФГОС ДО в ДОУ | Заведующий Корякина А.В. | Октябрь 2014г | Создана творческая группа |
| 8 | Разработка «дорожной карты» введения ФГОС ДО в ДОУ | Творческая группа | Ноябрь 2014г. | Принята «Дорожная карта» |
| 9 | Организация проведения мониторинга готовности педагогических работников к работе по ФГОС ДО | Старший воспитатель | Ноябрь 2014г | рекомендации |
| 10 | Анкетирование родителей (выяснение мнений родителей о ФГОС ДО) | воспитатели | Ноябрь 2014г | Аналитическая справка |
| 11 | Педагогический совет разъяснение ФГОС ДО для всех педагогов | Старший воспитатель | Ноябрь 2014 | Протокол педагогического совета |
| 12 | Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах | Старший воспитатель, заведующий | В течении года | Распространение изученного опыта |
| 14 | Консультации, семинары, разъяснения по вопросам ФГОС ДО | Старший воспитатель, заведующий | Каждая вторая среда месяца | Накопление материала |
| 15 | Организация совместных мероприятий с СОШ —составление плана взаимодействия на 2014-2015гг | Старший воспитатель | В течении учебного года | План работы |
| 16 | Взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка , непосредственное вовлечение в их в образовательную деятельность , в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявленных потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи | Старший воспитатель, педагоги | В течении учебного года | План работы |
|  | 3.Кадровое и методическое обеспечение |  |  |  |
| 16 | Предоставление заявки на курсы повышения квалификации | заведующий | Сентябрь 2014г | заявка |
| 17 | Повышение профессионального уровня педагогических кадров через: -курсы повышения квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФГОС ДО -через систему внутрифирменного обучения | Старший воспитатель, заведующий | В течении учебного года | Приказы, выполнение педагогами практических заданий |
| 18 | Изучение, обсуждение и реализация методических рекомендаций, информационно-методических писем федерального, регионального и муниципального уровня по вопросам введения ФГОС ДО | Старший воспитатель, заведующий | В течении учебного года | Выполнение методических рекомендаций |
| 19 | Обновление предметно-развивающей среды | педагоги | май | Итоговый педсовет |
|  | Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |
| 20 | Работа с информационными материалами на сайте по вопросам реализации ФГОС ДО -Наполнение и своевременное обновление раздела «ФГОС ДО» на сайте ДОУ | Творческая группа | В течении учебного года | Информация на сайте |
| 21 | Проведение родительских собраний для родителей будущих первоклассников - Знакомство с ФГОС ДО - Мониторинг родителей удовлетворенности регламентирован- ной и нерегламентированной деятельности детей | Педагоги ДОУ | Май 2015 | Анализ мониторинга, протоколы |
|  | 4.Финансовое обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |
| 22 | Анализ -материально-технической базы ДОУ с учетом пополнения МТБ 2014-2015 учебного года и необходимости обеспечения условий реализации ФГОС ДОУ в 2015-2016 уч.г. -Анализ работы интернет ресурсов -обеспечение методической литературой | Старший воспитатель, педагоги, заведующий | Май-август | Смета на 2015-16 год |
| 23 | Приобретение методической литературы и методических пособий, используемые в образовательном процессе ДОУ в соответствии С ФГОС ДО | Заведующая | В течении года | заказ |
| 24 | Контроль за: -выполнением плана финансово-хозяйственной деятельности по позициям реализации ФГОС ДО. | заведующий | В течении года | Информационные справки, отчеты |

| «БУЛУУ УЛУУЬА (ОРОЙУОНА) МУНИЦИПАЛЬНАЙ ОРОЙУОН «Кустук» оскуола5а киириэн иннинээ5и саастаах о5о саадын тэрилтэтэ | [ | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ВИЛЮЙСКИЙ УЛУС (РАЙОН) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида «Кустук» |
| --- | --- | --- |
| 678200 Булуу к. Мира, 28 уул. тел. 43-4-31, |  | 678200 г. Вилюйск, ул. Мира, 28 тел. 43-4-31, |

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА № 78

от «_27_»__мая___ 2014 г.

«Об утверждении плана

мероприятий  по обеспечению введения ФГОС»

Для обеспечения введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида «Кустук»

Приказываю:

- Утвердить план-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС в МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида «Кустук»

- Создать рабочую группу, организующих работу по подготовке МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида «Кустук» к внедрению ФГОС.

- Контроль за выполнением данного приказа возложить на старшего воспитателя Егорову Н.А..

И.о. заведующего МБДОУ «Детский сад

компенсирующего вида «Кустук»                                              /М.В.Кононова/